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INFORMACIJA APIE 2023–2029 M. ALYTAUS MIESTO TVARIOS PLĖTROS STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
2026-03-06

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
bendrasisd@vrm.lt, dorota.lewko@vrm.lt 

1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą

	Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai
	Rodikliai, matavimo vienetai
	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai
	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai
	Pasiekta rodiklio reikšmė 
	Informacijos šaltiniai
	Komentarai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Didinti Alytaus miesto patrauklumą 
	Alytaus miesto gyventojų skaičius (asmenys)
	51856
(2023 m. pradžioje)
	53000
(2029 m.)
	51856
(2023 m. pradžioje)
	Valstybės duomenų agentūros duomenys.
	Nėra 

	1.1.	Pagerinti švietimo paslaugų prieinamumą
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	–
	832080
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	1.2. Sukurti palankią aplinką verslo plėtrai
	R – Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai (hektarai)
	–
	9,4
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	–
	2500
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	1.3. Užtikrinti tvarią aplinką
	Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus (naudotojai per metus)
	–
	37420
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	
	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai)
	–
	33,2
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	
	Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai (hektarai)
	–
	1,5
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	
	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)
	–
	549388
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra

	
	Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonos CO2 ekvivalentu per metus)
	–
	
359,4
(2029 m.)
	0
	projektų duomenys
	Nėra



2.Integruotą požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:

	Principai
	Ar laikomasi
	Komentarai

	1
	2
	3

	Strategija prisidedama prie 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos (toliau – ESFIP) 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ ir dar bent vieno kito ESFIP prioriteto įgyvendinimo 

	Taip
	Strategijos veiksmais prisidedama prie 2021–2027 metų Europos Sąjungos  fondų investicijų veiksmų programos (toliau – ESFIP) 8 specialaus prioriteto 8.1 uždavinio ir 5 prioriteto 5.1  uždavinio įgyvendinimo.
 
Siekiant užtikrinti patvaresnį ir kompleksiškesnį strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimą, ieškoma galimybių pasitelkti finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių (INTERREG, InvestEU  kt.). 
2025 m. Alytaus miesto savivaldybė įgyvendino projektus: „Future Steam Cities“ pagal URBACT IV programą, „Alytaus Pramonės parko plėtra, durpių iškasimas, išvežimas, grunto atvežimas, paskleidimas pramonės parko žemės sklypuose (1,1242 ha)“ pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“; „Putinų gatvės vedančios į Alytaus pramonės parką projektavimo darbai“ pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2025–2027 metų strateginio veiklos plano priemonę 05-001-01-06-10 (TP) „Vykdyti įsipareigojimus pagal pasirašytas sutartis su investuotojais ir organizuoti naujų investicijų pritraukimą“; „Paslaptingoji Jotvingių genties žemė“ pagal INTERREG VI-A LT-PL programą; iš savivaldybės biudžeto įsigijo 2 privačius žemės sklypus Meistrų g. 2 ir Artojų g. 5, Alytuje.

	Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo

	Taip
	Strategijoje numatytos priemonės prisideda prie efektyvesnio šių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. nustatytų savarankiškųjų savivaldybių funkcijų vykdymo:  
8) ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas;
26) kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra ir tvarkymas, būklės stebėsena, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo organizavimas ir (ar) vykdymas, želdinių ir želdynų, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimas ir apskaita, atskirųjų želdynų žemės sklypų formavimo, šių sklypų kadastro duomenų nustatymo ir jų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą organizavimas;
28) aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga, aplinkos monitoringas;
29) kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas;
33) keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas;
38) sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas;
7 str. nustatytų valstybinių (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijų vykdymo:
6) priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kadetų ugdymo mokyklų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, išlaikymas.
Iki 2025 m. pabaigos principo buvo laikomasi, t. y. įgyvendinant Strategiją numatomas tų pačių savivaldybių funkcijų įgyvendinimas.



3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją

	Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos
	Dalyvavę partneriai

	Strategija viešinama Alytaus miesto savivaldybės bei Alytaus regiono svetainėse nuo 2023 birželio mėn.
Sudarytos lygios galimybės visiems gyventojams ir Partneriams susipažinti su Strategija, teikti pastabas ir pasiūlymus.
	Alytaus miesto gyventojai, NVO, socialiniai ir ekonominiai partneriai.

	Strategijos, jos įgyvendinimo ataskaitų ir stebėsenos rezultatų pristatymas ir aptarimas ARPT partnerių grupės posėdžiuose.
2025 m. spalio 21 d. įvyko Alytaus regiono plėtros tarybos kolegijos, partnerių grupės ir regiono savivaldybių atstovų susitikimas dėl Alytaus regiono plėtros prioritetų po 2027 m., kurio metu buvo pristatyta Alytaus miesto plėtra Alytaus regiono kontekste, Alytaus miesto savivaldybės projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis bei apžiūrėta Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla.
	Tarybos kolegijos partnerių grupės nariai.

	Informacijos apie Strategijos įgyvendinimo pažangą už 2025 metus paviešinta Alytaus savivaldybės, Alytaus regiono plėtros tarybos interneto svetainėse iki 2025-05-31. 
	Alytaus miesto gyventojai, NVO, socialiniai ir ekonominiai partneriai.



4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą

	Veiksmas
	Veiksmo įgyvendinimo būklė
	Projekto (-ų) kodas (-ai)
	Rizikų įvertinimas
	Informacija apie rizikų valdymą

	1
	2
	3
	4
	5

	1 tikslas: Didinti Alytaus miesto patrauklumą

	1.1	uždavinys: Pagerinti švietimo paslaugų prieinamumą

	1.1.1.Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų paslaugų prieinamumo didinimas
	įgyvendinamas
	21-302-P-0001
	nėra
	

	1.1.2.VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų plėtra
	įgyvendinamas
	21-303-P-0001
	nėra
	

	1.1.3. Ikimokyklinio ugdymo sąlygų gerinimas ir prieinamumo didinimas
	įgyvendinamas
	21-301-P-0001
	nėra
	

	1.2 uždavinys: Kurti ir vystyti palankią aplinką verslo plėtrai

	1.2.1. Pirmojo Alytaus pramonės zonos infrastruktūros plėtra ir pritaikymas pakitusiems verslo poreikiams
	įgyvendinamas
	21-305-P-0001
	nėra
	

	1.2.2. Alytaus pramoninių ir komercinių teritorijų, skirtų investicijoms pritraukti, plėtra
	įgyvendinamas
	21-304-P-0001
	nėra
	

	1.2.3. Alytaus A. Jonyno ir Audėjų gatvių komercinės teritorijos infrastruktūros įrengimas
	įgyvendinamas
	21-305-P-0002
	nėra
	

	1.2.4. Alytaus pramonės parko funkcionalumo didinimas
	įgyvendinamas
	21-304-P-0002
	nėra
	

	1.2.5. Verslo plėtros skatinimas
	rengiamas
	
	nėra
	2026-02-27 pateiktas projekto įgyvendinimo planas, projekto Nr. 21-333-P-0001

	1.3 uždavinys: Užtikrinti tvarią aplinką

	1.3.1. Nemuno pakrantės teritorijos funkcionalumo didinimas    
	įgyvendinamas
	21-307-P-0002
	nėra
	

	1.3.2. Alytaus Jaunimo parko ir aplinkinės teritorijos atgaivinimas
	įgyvendinamas
	21-306-P-0002
	nėra
	

	1.3.3. Alytaus Vidzgirio mikrorajono viešųjų erdvių humanizavimas
	įgyvendinamas
	21-307-P-0001
	nėra
	

	1.3.4. Alytaus miesto centrinės dalies viešosios infrastruktūros funkcionalumo didinimas
	įgyvendinamas
	21-308-P-0002
	nėra
	

	1.3.5. Alytaus Sveikatos tako teritorijos ir prieigų (Kepyklos g.)  atgaivinimas
	įgyvendinamas
	21-306-P-0001
	nėra
	

	1.3.6. Alytaus dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra
	įgyvendinamas
	21-104-P-0001
	nėra
	

	1.3.7. Viešojo transporto paslaugų valdymo technologijų modernizavimas
	įgyvendinamas
	21-308-P-0001
	nėra
	

	1.3.8. Viešojo transporto  infrastruktūros  modernizavimas
	įgyvendinamas
	21-105-P-0001
	nėra
	






