## Slide 1: 2022–2030 m. Alytaus regiono plėtros plano įgyvendinimas ir Regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros plane numatytų regionui investavimo plano reikalavimų užtikrinimas​
2026 m. birželio 30 d.

## Slide 2
2022–2030 METŲ REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANE REGIONAMS NUSTATYTI REIKALAVIMAI 2026 METAMS
LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS PROJEKTAMS
Regioninių projektų vykdytojams išmokėtos ES lėšos turi sudaryti ne mažiau kaip 39 proc. nuo regionui numatytų ES lėšų.
FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMAS
Projektų, skirtų įgyvendinti RPPl pažangos priemones, finansavimo sutarčių ES lėšų dalis turi sudaryti 100 proc. regionui numatytų ES lėšų.
Ne mažiau kaip 127 572 900,00 Eur
Ne mažiau kaip 49 753 431 Eur

## Slide 3
FINANSAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMO VYKDYMO ESAMA SITUACIJA
Pastaba: sudarytų sutarčių pokytis nuo praeito ketv. – 11 proc.
2026-06-26 duomenys.
Chart: 
| Suplanuota ir siektina vertė (100 proc.) | Sudarytų sutarčių reikalavimo vykdymas (81 proc.) | Ruošiamos sutartys
 | 127572900 | 103858815.89 | 8689897.97
(+7 proc)

## Slide 4
SUDARYTOS FINANSAVIMO SUTARTYS PAGAL SAVIVALDYBES, EUR
PASTABA. Bendro savivaldybių projekto Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ sutarties lėšos šioje lentelėje nėra įtrauktos.
2026-06-22 duomenys
Chart: 
| Varėnos r. sav. | Lazdijų r. sav. | Druskininkų sav. | Alytaus r. sav. | Alytaus m. sav.
 | 18776710.82 | 12511840.48 | 14830605.66 | 21048245.32 | 34791413.61

## Slide 5
PROJEKTAMS IŠMOKĖTOS ES LĖŠOS, EUR
PASTABA. Išmokėjimų pokytis nuo praeito ketv. – 3,5 proc
2026-05-31 duomenys.
(19 proc.)
Chart: 
| Suplanuotos lėšos (100 proc.) | Siektina išmokėtų lėšų dalis 2026 m. (39 proc.) | Išmokėtos lėšos
 | 127572900 | 49753431 | 22802400.75

## Slide 6
PROJEKTAMS IŠMOKĖTOS ES LĖŠOS PAGAL SAVIVALDYBES, EUR
2026-05-31 duomenys.
Chart: 
| Varėnos r. sav. | Lazdijų r. sav. | Druskininkų sav. | Alytaus r. sav. | Alytaus m. sav.
Išmokėtos lėšos | 1079749.15 | 4330130.37 | 4587417.71 | 1738970.89 | 12562597.39

## Slide 7
VERTINAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ VERTĖ PAGAL SAVIVALDYBES, EUR
2026-06-26 duomenys.
Chart: 
| Varėnos r. sav. | Lazdijų r. sav. | Druskininkų sav. | Alytaus r. sav. | Alytaus m. sav.
 | 6019123.97

## Slide 8
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANŲ TEIKIMO SITUACIJA REGIONE
Chart: Visuomenės sveikatos paslaugos
Chart: 
Chart: 
Chart: 
| Visuomenės sveikatos paslaugos | Rūšiuojamųjų atliekų surinkimas | Darnus judumas regiono miestuose | Švietimas | Socialinės paslaugos | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos | Socialinis būstas | Alytaus miesto plėtra | Regiono ekonominė plėtra, viešosios paslaugos
Projektų skaičius | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 | 4 | 5 | 15 | 29
Pateiktų PĮP skaičius | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 15 | 23

## Slide 9
ALYTAUS REGIONO SITUACIJA VISŲ LIETUVOS REGIONŲ KONTEKSTE
Regionas | RPP (iki 2026-06-01) | RPP (nuo 2026-06-01*) | Vertinama | Įgyvendinama | Baigta | Išmokėta | Išmokėjimo proc. nuo skirtos regionui sumos (iki 2026-06-01) | Vertinamų, įgyvendinamų ir baigtų dalis nuo RPP numatytų
Alytaus | 127 572 900,00 | 136 924 500,00 | 24 225 129,97 | 93 222 679,79 | 0,00 | 24 298 865,51 | 19,05 | 92,06
Kauno | 263 170 500,00 | 289 012 800,00 | 8 249 970,15 | 232 427 388,55 | 57 247,96 | 37 652 304,20 | 14,31 | 91,47
Klaipėdos | 199 468 000,00 | 219 862 600,00 | 42 582 763,32 | 141 811 811,51 | 446 668,95 | 24 443 543,60 | 12,25 | 92,67
Marijampolės | 132 151 900,00 | 142 400 700,00 | 5 124 032,23 | 110 384 731,07 | 829 174,70 | 10 599 214,81 | 8,02 | 88,03
Panevėžio | 169 486 200,00 | 179 647 450,00 | 16 984 547,70 | 123 543 521,58 | 184 765,56 | 6 406 552,25 | 3,78 | 83,02
Šiaulių | 180 589 200,00 | 196 024 200,00 | 5 251 008,45 | 154 425 520,89 | 423 916,23 | 30 219 018,74 | 16,73 | 88,65
Tauragės | 108 129 500,00 | 115 855 700,00 | 11 950 712,91 | 92 319 582,47 | 2 000 960,61 | 17 280 967,05 | 15,98 | 98,28
Telšių | 94 880 800,00 | 103 528 100,00 | 17 428 549,86 | 65 427 060,74 | 110 345,14 | 4 143 095,38 | 4,37 | 87,44
Utenos | 137 568 400,00 | 148 283 150,00 | 22 413 703,06 | 101 870 764,87 | 475 978,37 | 17 668 741,86 | 12,84 | 90,69
Vilniaus | 210 928 800,00 | 244 407 000,00 | 45 241 982,00 | 110 480 592,21 | 233 852,44 | 12 548 903,63 | 5,95 | 73,94
IŠ VISO | 1 623 946 200,00 | 1 775 946 200,00 | 199 452 399,65 | 1 225 913 653,68 | 4 762 909,96 | 185 261 207,03 | 11,41 | 88,07
* 2026 m. gegužės 29 d. įsigaliojo 2022-2030 metų Regionų plėtros programos pakeitimai, kuriais regionams papildomai skirta 152,0 mln. Eur ES fondų lėšų specialiesiems prioritetams (civilinei parengčiai, vadenviečių apsaugai ir socialinio būsto plėtrai) įgyvendinti. |  |  |  |  |  |  |  |